|  |  |
| --- | --- |
| **BCH ĐOÀN TP. HẢI PHÒNG**  \*\*\*  Số: -BC/TĐTN-BTC | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2020* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm**

**Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam**

**(15/7/1950 - 15/7/2020)**

Thực hiện Kế hoạch số 257-KH/TWĐTN-TNXP ngày 30/12/2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020), Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

- Tuyên truyền, giới thiệu lịch sử truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng; nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và xã hội về những cống hiến, hy sinh, vai trò của lực lượng Thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giáo dục thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lòng yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

- Thể hiện tinh thần *“Đền ơn đáp nghĩa”*, tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với đóng góp, hy sinh của thế hệ cựu thanh niên xung phong các thời kỳ.

- Tôn vinh các điển hình tiên tiến thanh niên xung phong và cựu thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, qua đó động viên thanh niên xung phong hiện nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

**2. Yêu cầu**

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam cần được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, tác động rộng rãi, tích cực trong thanh niên và xã hội; tạo sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các tổ chức, cá nhân; thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, cựu thanh niên xung phong và thanh niên xung phong tham gia.

**II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

**1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu nhi và xã hội về ý nghĩa lịch sử truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, Thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng.**

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt giao lưu, nói chuyện, đối thoại giữa cựu thanh niên xung phong với đoàn viên, thanh niên tại địa phương nhằm ôn lại truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong qua các thời kỳ, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; thi tìm hiểu truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống và gương sáng Thanh niên xung phong trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội thông qua tài liệu tuyên truyền, phim phóng sự, chương trình, trang chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng các ấn phẩm pano, áp phích, phướn về các địa chỉ di tích lịch sử thanh niên xung phong trên toàn quốc; các đơn vị thanh niên xung phong; đảo thanh niên; đồng thời tuyên truyền trên các trang mạng, mạng xã hội của Đoàn Thanh niên thành phố, đoàn trực thuộc và của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức hành trình về nguồn, đến với bảo tàng, các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử thanh niên xung phong.

**2. Hoạt động Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020).**

*(Có Kế hoạch cụ thể sau).*

**3. Tổ chức các hoạt động, thực hiện công trình, phần việc tri ân cựu Thanh niên xung phong, động viên Thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố.**

- Tổ chức các hoạt động “*Đền ơn đáp nghĩa*”, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Vận động nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ, phụ giúp việc nhà; tu sửa nhà cửa, xây nhà đền ơn đáp nghĩa, các công trình phục vụ đời sống cho các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; khám, cấp thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong và gia đình cựu thanh niên xung phong.

+ Mỗi Quận, Huyện đoàn vận động nguồn lực trao tặng ít nhất 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá tối thiểu 500.000 đồng cho cựu thanh niên xung phong, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

+ Toàn thành phố tổ chức được ít nhất 05 chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong và gia đình cựu thanh niên xung phong.

+ Đoàn Thanh niên thành phố vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng 01 nhà đền ơn đáp nghĩa cho gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trị giá 60.000.000 đồng, phấn đấu khởi công xây dựng dịp 15/7/2020.

- Tổ chức hành trình *“Theo dấu chân tình nguyện”* tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. **Thành đoàn**

**- Giao Ban Tổ chức:**

+ Là bộ phận Thường trực, phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố, Tổng đội TNXP Hải Phòng, Tổng đội TNXP 13/5 xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. Tham mưu tổ chức cho đại biểu Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên*.*

+ Phối hợp với các Ban, Văn phòng Thành đoàn; Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố, Tổng đội TNXP Hải Phòng, Tổng đội TNXP 13/5 tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

+ Phối hợp với Ban Tuyên giáo thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm.

+ Tham mưu phân bổ kinh phí cho các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn để tổ chức Hành trình *“Theo dấu chân tình nguyện”* tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ.

**- Giao Ban Tuyên giáo:**

+ Chỉ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tham mưu xây dựng Phóng sự tuyên truyền 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Thanh niên xung phong Hải Phòng.

+ Tham mưu công tác tuyên truyền trên Website, facebook của Đoàn Thanh niên thành phố; đăng tải các bài viết, hình ảnh về ý nghĩa lịch sử, truyền thống hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong trong các thời kỳ kháng chiến và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020) trên Website của Đoàn Thanh niên thành phố.

**- Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên:**

Chủ trì phối hợp với Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng vận động kinh phí xây dựng 01 nhà đền ơn đáp nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn *(đối tượng tặng do Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam thành phố đề xuất).*

**- Giao Văn phòng tổng hợp:**

+ Căn cứ thực tế công tác chống dịch Covid 19 của thành phố, tham mưu văn bản báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020) và đề xuất nội dung khen thưởng.

+ Chuẩn bị kinh phí phục vụ hoạt động.

**- Giao các Ban Thành đoàn:** căn cứ Kế hoạch, tiến hành tuyên truyền tới các khối đối tượng được phân công phụ trách về nội dung chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ Thành đoàn. Tham mưu nội dung hoạt động phù hợp để hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020).

**2. Giao Tổng đội TNXP Hải Phòng:**

- Là bộ phận thường trực, phối hợp với các Ban, Văn phòng Thành đoàn; các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Hành trình *“Theo dấu chân tình nguyện”* tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ.

- Vận động nguồn lực, phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên để hỗ trợ xây dựng 01 nhà đền ơn đáp nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn *(đối tượng tặng do Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam thành phố đề xuất).*

- Tổ chức thăm hỏi, tặng ít nhất 05 suất quà, mỗi suất trị giá tối thiểu 500.000 đồng cho thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn hiện đang công tác, làm việc tại đơn vị.

- Hỗ trợ kinh phí cho Hội cựu TNXP thành phố tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

**3. Giao Tổng đội TNXP 13/5:**

- Tổ chức ít nhất 03 cuộc khám, cấp thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong và gia đình cựu thanh niên xung phong.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng ít nhất 15 suất quà, mỗi suất trị giá tối thiểu 500.000 đồng cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ .

- Hỗ trợ kinh phí cho Hội cựu TNXP thành phố tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

**4. Ban Thường vụ các Quận, Huyện đoàn:**

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn, chủ động phối hợp với Hội Cựu TNXP cùng cấp xây dựng Kế hoạch triển khai tại địa phương, hoàn thành trước ngày 15/6/2020.

- Tập trung tuyên truyền tới các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong. Tổ chức gặp mặt giao lưu, nói chuyện, đối thoại giữa cựu thanh niên xung phong với đoàn viên, thanh niên tại địa phương nhằm ôn lại truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong qua các thời kỳ. Tổ chức hành trình về nguồn, đến với bảo tàng, các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử thanh niên xung phong...

- Vận động nguồn lực đóng góp để tổ chức Hành trình *“Theo dấu chân tình nguyện”* tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ và cử cán bộ tham gia.

**5. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn**

- Tập trung tuyên truyền tới cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị; tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên về truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong.

- Vận động nguồn lực và cử cán bộ tham gia Hành trình *“Theo dấu chân tình nguyện”* tại đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020), Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Ban TNXP Trung ương Đoàn;  - Ban Dân vận Thành ủy;  - TT Thành đoàn, TT Thành Hội Cựu TNXP TP;  - Các Ban, Văn phòng Thành đoàn;  - Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn TT;  - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;  - Lưu: BTC, VPTH. | **TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN**  BÍ THƯ  **Đào Phú Thùy Dương** |